MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE PASSE EN APPLICATION DE L’ARTICLE R.2123-1 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ATTENTION VISITE OBLIGATOIRE !

**LES PLIS SERONT DEPOSES EXCLUSIVEMENT PAR VOIE DEMATERIALISEE via le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.**

**Les plis adressés sous format papier (envoyés par voie postale ou déposés dans les services de la collectivité) ou par mail ou tout autre support autre que le profil acheteur ne seront ni ouverts ni analysés.**

**LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EST FACULTATIVE POUR CE MARCHE**

**Conditions de remise des candidatures et des offres**

|  |  |
| --- | --- |
| I-d-information | **La réponse par voie électronique est obligatoire**. |
| |  |  | | --- | --- | | La présente consultation est lancée en mode DUME |  |   Cela signifie que les candidats se verront proposer, en amont du dépôt de leurs autres documents de candidature et/ou d’offre, un formulaire DUME partiellement prérempli (**le remplissage de certains champs du DUME est automatisé à partir du numéro SIRET de l’entreprise**).   |  |  | | --- | --- | | Pour candidater en mode DUME, cliquez sur |  |   Si le candidat est un groupement momentané d’entreprises, il appartient au mandataire de récupérer, auprès de ses cotraitants, autant de DUME que de cotraitants. Les DUME des cotraitants peuvent être générés sur la plate-forme https://dume.chorus-pro.gouv.fr   |  |  | | --- | --- | | Le DUME remplace les actuels DC1 et DC2. Néanmoins, il est possible de candidater en mode « classique », pour cela il convient de cliquer sur |  |   La génération d’un DUME résulte en deux fichiers de formats différents : un DUME.xml et un DUME.pdf.  Le format XML constitue un ensemble de données structurées, c’est l’original.  Le format PDF est une copie conforme plus aisément lisible pour un opérateur que le format natif XML.  Il convient d’insérer, dans le dossier de candidature, les deux fichiers (XML et PDF) pour chaque DUME.  Le soumissionnaire peut ajouter, si demandés, les éléments de capacités nécessaires pour compléter sa candidature.  Il lui suffit ensuite de compléter le dossier d’offre avec les pièces demandées | |

**Structure de l’enveloppe électronique et fichiers à insérer**

Il est conseillé de numéroter les fichiers par ordre logique de présentation et en utilisant systématiquement deux chiffres  
(ex. : 01-Document Unique, 02-DPGF, 03-Mémoire-Technique …).

Les fichiers sont à insérer dans la structure de dossiers telle que présentée au moment du dépôt.

**Assistance :**

Pour toute question ou problème relative au dépôt électronique du pli, les candidats devront contacter en priorité l’assistance de la plateforme de dématérialisation <https://www.marches-securises.fr> au numéro suivant : **04 92 90 93 27.** Vous pouvez également contacter la Direction Commande Publique, Service des appels d’offres au numéro suivant : **04 34 03 57 00.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vous ne disposez pas d’un numéro SIRET** |  | vous pouvez néanmoins soumissionner en cliquant, au moment du dépôt sur le bouton |  | Description : Candidature-classique |

**N° de marché :**

Nomenclature interne : N66P03

Code CPV : 37416000

***Personne habilitée à donner les renseignements*** *prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du Code de la Commande Publique :*

**Monsieur le Maire de la Ville de Nîmes**

***Ordonnateur :***

**Monsieur le Maire de la Ville de Nîmes**

***Comptable public assignataire des paiements :***

**Monsieur le Receveur Municipal**

**Le présent marché a pour objet** :

**MISE A DISPOSITION ET INSTALLATION D’UNE PATINOIRE SYNTHETIQUE EQUIPEE DE 2 DECORS SUR LE THEME DE NOEL AINSI QUE DES CHALETS ET CECI SUR LE PARVIS SUD DES ARENES DE NIMES POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE 2024**

Dans le cadre de l’organisation des différentes manifestations programmées par la Ville de Nîmes pour les fêtes de fin d’année 2024, une patinoire synthétique RECTANGULAIRE, avec ses 2 décors de Noël dont les thèmes seront « CASSE NOISETTE» et « TRAINEAU POLAIRE » seront installés sur le Parvis Sud des Arènes.

Cette patinoire synthétique sera disposée sur un plancher technique.

Le prestataire installera également :

* Quatre chalets techniques de 3,00m x 2,50m chacun formant un assemblage de 12,00 m x 2.50m installés dans la zone de distribution et de restitution des patins situés sur le devant de la Patinoire.
* Neuf chalets « DEGUSTATION » de 3,00m x 2,50m positionnés sur le plancher situé sur le Parvis.

#### I / Engagement financier du candidat

# **I.1 Contractant**

Nom, prénom, qualité et adresse professionnelle du signataire :

M

Adresse courriel :

agissant pour mon propre compte[[1]](#footnote-1) ;

agissant pour le compte de la société[[2]](#footnote-2) :

Ma société est-elle une PME ?  Oui  Non

agissant en tant que mandataire du groupement solidaire[[3]](#footnote-3)

agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint

agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

pour l’ensemble des prestataires groupés qui ont signé la lettre de candidature du ...../...../........

* après avoir pris connaissance des clauses administratives particulières (II) et des documents qui y sont mentionnés,
* et après avoir fourni les pièces prévues à l’article R.2143-3 du Code de la Commande Publique,

Je m’**ENGAGE ou j’ENGAGE le groupement dont je suis mandataire[[4]](#footnote-4),** sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par les clauses administratives particulières, à exécuter les prestations qui me concernent, dans les conditions ci-après définies.

# **I.2 Prix du marché :**

Ce prix est global et forfaitaire. La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) figure en annexe 1 des présentes.

**Le prix du marché est fixé à** :

* Montant hors taxe…………… : ………………………………………………… € H.T.
* TVA (taux de ………… %) : ……………………………………………………
* Montant TTC ………………… : ……………………………………………… € T.T.C.
* Soit en lettres :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. € T.T.C.

Le délai de validité des offres est fixé à **90 jours**à compter de la date limite de réception des offres.

En cas de prestations similaires à celles qui ont été réalisées par le titulaire dans le cadre du présent marché, celui-ci pourra se voir notifier un nouveau marché dans les conditions de la procédure négociée décrite à l’article R.2122-7 du Code de la Commande Publique. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu n’excédera toutefois pas trois ans à compter de la notification du marché initial.

Le montant des prestations similaires ne pourra excéder le montant maximum déterminant le seuil de publicité et de mise en concurrence de la procédure applicable au marché initial.

# **I.3 Délai :**

Le marché est conclu pour une durée qui court à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu’à la fin totale du démontage soit jusqu’au 10 janvier 2025 inclus.

Aucune reconduction n’est prévue.

Les délais particuliers applicables à l’exécution des prestations sont les suivants :

La patinoire synthétique, le plancher technique, les 4 chalets techniques, les 9 chalets « dégustation » ainsi que l’ensemble des décors seront opérationnels sur le plancher situé sur le Parvis à compter du :

* **Lundi 16 Décembre 2024** à 18h00**.**

Le démontage de l’ensemble des installations débutera le :

* **Lundi 6 janvier 2025** à 08h00

Et devra être terminé et évacué du site avant le :

* **Vendredi 10 janvier 2025** à 18h00**.**

# **I.4 : Paiement :**

Le paiement des sommes dues au titre du marché sera effectué sur le compte suivant :

1. *Compte ouvert à l’organisme bancaire :*
2. *A (domiciliation bancaire)* : ……………………………………………………………
3. *au nom de :*
4. sous le numéro :

Code banque : …………………… Code guichet : ………………….. Clé : ………………

**(Joindre un R.I.B./I.BA.N.)**

Si le montant du marché est supérieur à 50 000 € H.T.et le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, le titulaire déclare :

refuser de percevoir l’avance prévue à l’article R.2191-3 du Code de la Commande Publique

accepter de percevoir l’avance prévue à l’article R.2191-3 du Code de la Commande Publique

**J’affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes (nos) torts exclusifs que la (les) société(s) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique.**

**ENGAGEMENT DU CANDIDAT**

|  |  |
| --- | --- |
| *Fait en un seul original* | **Signature du candidat** |
| A .......................................... | *Porter la mention manuscrite* |
| Le .......................................... | *« Lu et approuvé »* |

### ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

|  |  |
| --- | --- |
| *Est acceptée la présente offre (solution de base)*  *pour valoir acte d’engagement* | **Signature du représentant du pouvoir adjudicateur habilité par la délibération n°2020-03-002 du 03 juillet 2020** |
| A Nîmes  Le ………………………… | **Par délégation,**  **Le Directeur Général des Services** |
|  | **Christophe MADALLE** |

# **II / Conditions administratives particulières**

# **Article 2.1 – Pièces contractuelles**

## Le présent marché et son annexe éventuelle en cas de sous-traitance, daté et signé, composé de ses différentes parties classées dans l’ordre de priorité suivant :

* La partie I relative à l’engagement financier du candidat
* La partie II relative aux conditions administratives particulières
* La partie III relative aux clauses techniques
* L’annexe relative au règlement général sur la protection des données personnelles
* L’annexe relative aux cotraitants et à la répartition des prestations
* Le **mémoire technique** du candidat ainsi que les éventuels échanges liés notamment à la négociation dans le cadre de la consultation ;
* La décomposition du prix global et forfaitaire*.*
* Le **Cahier des Clauses Administratives Générales** (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé en vigueur au mois d’établissement des prix.

Les dispositions des CCAG sont applicables à défaut de dispositions particulières.

### Article 2.2 : Prix - Modalités de paiement- Avance

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois au cours duquel le candidat a fixé son prix dans l’offre. Ce mois est appelé "mois zéro".

Ils sont fermes.

**Modalités de paiement – Dématérialisation des factures :**

A partir du 1er janvier 2020 et suite à l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 toute facture, adressée à la maîtrise d’ouvrage, quel que soit l’entreprise ou l’intervenant, devront être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé CHORUS PORTAL PRO mis à disposition par l’Etat à l’adresse suivante :

[https://chorus-pro.gouv.fr](https://chorus-pro.gouv.fr/)

A défaut d’une transmission dématérialisée, les factures seront refusées de paiement. Aucune facture papier n’est autorisée pour le paiement.

Trois possibilités s’offrent au titulaire pour transmettre une facture électronique :

1. Un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l'émetteur ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
2. Un mode « portail », nécessitant de la part de l'émetteur :
3. Soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
4. Soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé dans les conditions prévues à l'article 5 de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
5. Un mode « service », nécessitant de la part de l'émetteur l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Les modalités d’utilisation devront répondre aux dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site Communauté Chorus Pro :

[https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr](https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/) ou l’arrêté susmentionné : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033607003&dateTexte=20190710>

Les demandes de paiement devront respecter les dispositions du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique et comprendre notamment **le numéro d’engagement.**

Pour information, les numéros SIRET nécessaires à l’utilisation de CHORUS PRO sont :

* Ville de Nîmes : SIRET n° 21300189400012.

Le paiement sera effectué en une fois après constatation du service fait, ou, si l’exécution est supérieure à 1 mois, sous la forme d’acomptes mensuels correspondants aux prestations réalisées.

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

La date de réception de la demande de paiement dématérialisée par le pouvoir adjudicateur correspond à la date de notification l’informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée « Chorus Pro ».

- Tout retard de paiement au-delà du délai de 30 jours donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, à versement d’intérêts moratoires correspondant au taux marginal de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 8 points.

- Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, en sus des intérêts moratoires (article R. 2192-35 du Code de la Commande Publique).

**Avance** :

Pour tout :

* marché supérieur à 50 000 € H.T. et dont la durée est supérieure à 2 mois ;
* accord-cadre à bons de commande disposant d’un montant minimum supérieur à 50 000 € H.T. et dont la durée est supérieure à 2 mois ;
* bon de commande supérieur à 50 000 € H.T. et d’une durée d’exécution supérieure à 2 mois dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande ne disposant d’un montant minimum fixé,

Et, sauf refus de sa part, une avance est versée au titulaire. Son montant et les modalités de son remboursement sont ceux fixés aux articles R.2191-6 à R.2197-19 du Code de la Commande Publique.

Nota : Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux de l’avance est porté à 10 %.

### Article 2.3 : Normes et spécifications techniques :

Les prestations objet du marché doivent être conformes aux clauses techniques indiquées au III du présent document.

### Article 2.4 : Assurances

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance en cours de validité au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle.

Le défaut d’assurance entraîne la résiliation du marché aux frais et risques du prestataire.

# **Article 2.5 : Pénalités**

## 2.5-1 - Pénalités pour non-respect des dispositions concernant la lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, une pénalité de 5% du montant du contrat en cas de non-respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code.

En cas d’accord-cadre à bons de commande sans montant minimum, cette pénalité correspond à 5% du montant total de chaque bon de commande émis jusqu’à la date de constatation de l’infraction.

*Résiliation du marché*

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-12 du Code de la Commande Publique, ainsi que mentionnés par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues à l’article D. 8222-5 du Code du travail ou de non-respect des dispositions prévues à l’article L. 8222-6 du Code du travail, il sera fait application aux torts du titulaire d’une résiliation du marché.

2.5-2 - Pénalités de retard

Par dérogation à l’article 14 du C.C.A.G.-F.C.S. en cas de retard dans l’exécution des prestations, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de :

- par heure : 150.00 € HT par heure de retard sur l’horaire de fin de montage et de fin de démontage

- par jour : 4 500.00 € HT par tranche de 24 heures de retard de fin de montage et de fin de démontage

Par dérogation à l'article 14.1.3 du C.C.A.G.- FCS, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché.

POUR MAUVAISE EXECUTION : 5 000.00 € HT

RESPECT DU LIEU :

En cas de dégradation du lieu par des engins de levage ou autre, une pénalité financière de l’entreprise égale au montant des dégradations sera appliquée. Un état des lieux sera effectué en amont et en aval de la manifestation.

# **Article 2.6 Réception et solde du marché**

Marchés de fournitures courantes et services, et de prestations intellectuelles :

L’admission des prestations par l’acheteur public vaut réception des prestations. Cette admission peut être tacite en l’absence de décision écrite de l’acheteur dans les 15 jours suivants leur réception. Passé ce délai, le prestataire envoie sa facture. Sur la dernière facture émise à la fin du marché, préciser « dernière facture valant solde du marché ».

**Article 2.7 Clause de réexamen**

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs chalets « DEGUSTATION » viendrait à ne pas être occupé (information que la Ville aura préalablement à l’exécution de la prestation), la Ville se réserve le droit de les supprimer et le prestataire n’aura pas à fournir lesdits chalets dans le cadre de l’exécution des prestations.

La Ville prendra cette décision 7 jours ouvrés avant le début du montage et le Prestataire sera prévenue de cette décision par email.

Le cas échéant, une modification contractuelle (avenant) sera conclue entre la Ville et le titulaire afin de prendre acte de cette modification et de son incidence financière (moins-value au contrat).

#### III / clauses techniques

Dans le cadre de l’organisation des différentes manifestations programmées par la Ville de Nîmes pour les fêtes de fin d’année 2024, une patinoire synthétique RECTANGULAIRE, avec ses 2 décors de Noël dont les thèmes seront « CASSE NOISETTE» et « TRAINEAU POLAIRE seront installés sur le Parvis Sud des Arènes.

Cette patinoire synthétique sera disposée sur un plancher technique.

Le prestataire installera également :

* Quatre chalets techniques de 3,00m x 2,50m chacun formant un assemblage de 12,00 m x 2.50m installés dans la zone de distribution et de restitution des patins situés sur le devant de la Patinoire.
* Neuf chalets « DEGUSTATION » de 3,00m x 2,50m positionnés sur le Parvis.

Les délais particuliers applicables à l’exécution des prestations sont les suivants :

La patinoire synthétique, le plancher technique, les 4 chalets techniques, les 9 chalets « DEGUSTATION » ainsi que l’ensemble des décors seront opérationnels sur le plancher situé sur le Parvis à compter du :

* **Lundi 16 Décembre 2024** à 18h00**.**

Le démontage de l’ensemble des installations débutera le :

* **Lundi 6 janvier 2025** à 08h00

Et devra être terminé et évacué du site avant le :

* **Vendredi 10 janvier 2025** à 18h00**.**

1. **A LA CHARGE DU CANDIDAT**

Le candidat devra être en mesure d’apporter les éléments suivants (détail de la prestation) :

1. ***Plancher sous le tapis synthétique***

Le prestataire devra mettre en place un plancher sur toute la surface de la Patinoire, de la zone de distribution et de restitution des patins, et au-devant de la Patinoire, ce plancher devra être de couleur noire (peint avec un produit adapté à l’extérieur) ou d’excellente qualité naturelle bois sur la partie visible.

Ce plancher doit être PARFAITEMENT plan, calé au laser, et PARFAITEMENT stable.

Les dimensions EXACTES de ce plancher seront prises lors de la visite sur site, afin de pouvoir intégrer le tapis synthétique et les barrières PLEXI qui entourent la patinoire.

Ce plancher devra mesurer 34,40 m x 30,00 m.

Le plancher aura une hauteur définie lors de la visite sur site compte tenu de la déclivité du Parvis.

Le point le plus bas du plancher doit être ramené à une valeur la plus faible possible.

Ce plancher sera composé d’éléments métalliques (longerons) qui seront positionnés dans le sens de la plus grande longueur.

L’espacement entre les planches positionnées sur les longerons, devra pouvoir accepter une déformation due à l’humidité importante, prévoir donc des joints de dilatation.

Aucun soulèvement du plancher pendant l’exploitation ne peut être possible.

La qualité du bois doit être **parfaite**, sans trous ni planches abimées.

**POINT TRES IMPORTANT**

* Le plancher, dans le sens de la longueur, coté façade des Arènes sera aligné à l’axe tangent aux deux piliers de la **travée 27.** Le plancher sera centré par rapport à cette **grille 27.**

**ATTENTION il y a une déclivité du Parvis des Arènes assez importante.**

1. ***Entourage de la partie basse du plancher :***

Le Plancher ainsi posé devra, sur les 3 faces visibles par le public, posséder un entourage bois IMPERATIF d’une finition IMPECABLE et peint en noir.

AUCUN TISSU NE SERA ACCEPTE

1. ***La protection « plexi » autour de la patinoire***

Cette protection sera constituée de panneaux « plexi » transparents en parfait état, de hauteur égale en tout point et solide pour encaisser les chocs des patineurs, et ceci sur :

* Face avant
* Côté gauche
* Côté droit

Cette protection sera constituée de panneaux « plexi » opaque en parfait état, de hauteur égale en tout point et solide pour encaisser les chocs des patineurs, et ceci sur :

* Face arrière

Sur la face arrière de la Patinoire, se trouveront 2 portes en « plexi » opaque donnant sur la patinoire :

* Porte 1 : entrée sur la Patinoire face à la grille 29
* Porte 2 : sortie de la Patinoire face à la grille 25

Leurs emplacements exacts seront définis de la visite sur site.

1. ***La protection « plexi » autour de la zone de distribution et restitution des patins et à l’intérieur de celle-ci.***

Cette protection sera constituée de panneaux « plexi » opaque en parfait état, de hauteur égale en tout point et solide.

Première partie :

* Partie disposée de part et d’autre des 4 chalets de la zone de distribution et de restitution des patins sur toute la partie longeant la façade des Arènes correspondant à la longueur de la Patinoire.

Aucune porte installée.

Deuxième partie :

* Parties latérales des accès « entrée » et « sortie » des patineurs.

Le candidat installera pour chaque partie une protection « Plexi » opaque équipée d’une porte en face des rampes d’accès et de sortie à cette zone de distribution et de restitution des patins.

Troisième partie :

* Partie séparant la zone de distribution et la zone de restitution, en « Plexi » opaque, perpendiculaire à la façade des chalets de distribution et restitution des patins.

Cette séparation comportera une porte à ouverture type « Western » positionnée au plus près de la Patinoire.

1. ***Caractéristiques du tapis synthétique qui compose la surface de glisse***

Le tapis synthétique sera disposé sur toute la zone de glisse et ceci sur le plancher.

Sa dimension sera de 14.75m x 30.00m

Dalles en polyéthylène haute densité de hauteur de 20 mm dont l’assemblage doit être parfaitement réalisé, sans obstacles ni ressauts.

Il sera positionné à 7.00m du bord du plancher coté Arènes et centré sur la cote de 34.40m du plancher.

Son positionnement créera ainsi un espace de 14.75m x 2.20m de chaque coté, permettant l’accueil du public.

Ces deux espaces seront sécurisés par des barrières anti chutes en bois.

1. ***Décors de Noël positionnés sur la Patinoire***
2. Caractéristiques techniques des 2 décors

**Chacun des décors** devra avoir une surface totale de 25 m2 minimum, en incluant ses barrières de protection.

Nous imposons une emprise ovoïde à un quadrilatère de la finition des barrières de protection afin de n’avoir aucun angle.

Les barrières qui entourent ces décors seront de la même hauteur que celles qui entourent l’ensemble de la Patinoire, en « BOIS » IMPERATIF.

Ces barrières devront être fixées entre elles, et fixées solidement au sol.

Ces barrières ont pour but d’empêcher le public d’accéder aux décors et assurent la sécurité des patineurs lors de leur évolution.

Ces barrières devront être impérativement incurvées. Aucun angle ne sera accepté sur le pourtour de ces barrières.

Ces décors devront être composées de plusieurs éléments parfaitement stables, lestés si besoin est, pour satisfaire les contraintes de vent, y compris pour les sapins.

Chacun des décors devra être éclairé judicieusement pour leur mise en valeur.

L’éclairage utilisé sera :

* en LED avec changement de couleur souhaité préprogrammé pour satisfaire la bonne visibilité des décors pour le public.
* composé de lampions, lanternes, guirlandes, fausses bougies pour satisfaire la mise en valeur de chacun des décors.

Sur 2 des décors installés à l’opposé l’un de l’autre, le candidat intègrera deux totems d’environ 4,00 m de haut équipé de projecteurs LED afin d’éclairer la totalité de la Patinoire.

Ces totems devront être « habillés » en fonction du thème du décor, afin que ceux-ci soient partie intégrante du décor.

Les décors installés devront avoir un classement au feu de type M1.

Les certificats de classement au feu devront être joints à l’offre du candidat.

La finition des décors devra être parfaite, dans le cas d’utilisation de socle, de lest, ceux-ci devront IMPERATIVEMENT être traités comme faisant partie du décor.

Ils devront être recouverts de matériaux identiques à celui du décor.

Les câbles d’alimentation électrique de chacun des décors devront être totalement invisibles, et en aucun cas traverser les zones d’évolution des patineurs.

L’armoire d’alimentation électrique de ces décors se situera à l’extérieur de la Patinoire, au niveau de la grille 27.

**Cette armoire électrique sera fournie par la Ville.**

1. Thème des 2 décors
   * + CASSE NOISETTE

Ce thème doit au premier coup d’œil faire penser à une ambiance propre au thème de Casse-Noisette incluant un chalet en bois et des personnages.

Le candidat devra confectionner un paysage enneigé avec création de reliefs pour mise en valeur de ce décor.

Il devra posséder les éléments suivants :

* Revêtement de sol blanc pour imiter la neige
* Chalet de dimension proportionnelle à l’espace
* Personnages de dimensions proportionnelles à l’espace
* Animaux au choix
  + - TRAINEAU POLAIRE

Ce thème doit au premier coup d’œil faire penser au traineau du Père Noël associé à des personnages et animaux de Noël.

Le candidat devra confectionner un paysage enneigé avec création de reliefs pour mise en valeur de ce décor.

Il devra posséder les éléments suivants :

* Revêtement de sol blanc pour imiter la neige, avec éventuellement des écorces d’arbre au sol
* Un traineau de Père Noel de dimension proportionnelle à l’espace
* Animaux de la Forêt de dimension proportionnelle à l’espace
* Personnages imaginaires de Noël symbolisant le thème

1. ***Dalles caoutchouc***

Dans la totalité de la zone de distribution et restitution des patins il est demandé de nous installer des dalles de caoutchouc alvéolées, afin de satisfaire les usagers et d’assurer la protection des lames de patins.

*Voir la surface des dalles lors de la visite sur site.*

1. ***Pentes « accès » et « sortie » Patinoire avec mains courantes***

Deux rampes munies de mains courantes seront disposées depuis la zone de

distribution et de restitution des patins vers le Parvis, et ceci en face des 2 portes « Plexi » installées par le Candidat.

Ces pentes doivent être recouvertes de tapis antidérapant.

1. ***Eclairage situé au coup de pied par LED de couleurs changeantes.***

Le prestataire devra inclure dans son offre l’installation d’un éclairage robuste et positionné à hauteur du coup de pied et sur toute la périphérie intérieur de la patinoire.

Cet éclairage devra être relativement puissant, il devra pourvoir être programmé via une télécommande en plusieurs couleurs et sera résistant aux chocs des patineurs.

1. ***Produit désinfectant***

Prévoir des bombes désinfectantes pour 8 500 paires de patins.

Cette demande correspond à la quantité de patins distribués sur la période considérée et au nombre de séances journalières.

Ces bombes diffuseront un spray sec impérativement.

1. ***Produit lubrifiant pour la surface synthétique***

Le candidat devra nous fournir la quantité de produit lubrifiant nécessaire à la gestion de la Patinoire sur une période de **19 jours**.

Il devra en outre nous mettre à disposition le matériel utile pour appliquer ce lubrifiant.

Ce produit lubrifiant devra être bio, et conforme à la législation le concernant.

1. ***Patins et patinettes et casques***

Lors de la visite, il est impératif de nous présenter un échantillon de patins à fermeture type « ski » impérativement, afin d’apprécier la qualité et le bon état du matériel proposé à la location.

L’ensemble des patins lors de l’exploitation de la Patinoire, devra être de qualité similaire en tout point au modèle présenté.

Le prestataire devra inclure dans son offre la mise à disposition de 300 (trois cents) paires de patins à glace, en parfait état et composé de semelles fer (détail des pointures ci-dessous) (\*).

Le prestataire devra nous fournir en plus des patins, une cinquantaine de patinettes réglables, de bonne qualité.

Le prestataire devra nous fournir des casques pour les enfants qui seraient dotés de patinettes.

Prévoir 30 casques.

Prévoir 3000 charlottes en papier jetable pour l’utilisation des casques d’enfants

Ce point est IMPORTANT ET OBLIGATOIRE

La livraison se fera impérativement lors de la livraison du tapis synthétique en cas de non-conformité à notre souhait, ils seront remplacés sous un délai de 48 h maxi.

**LORS DE LA LIVRAISON DES PATINS, LEUR NUMEROTATION DEVRA ETRE INSTALLE SUR CHAQUE PATIN ET VISIBLE LORS DE LEUR RANGEMENT**.

(\*) Détail des pointures des patins :

|  |  |
| --- | --- |
| TAILLES PATINS | NOMBRES |
| 25 | 2 |
| 26 → 31 | 50 |
| 32 → 36 | 50 |
| 37 | 32 |
| 38 | 25 |
| 39 | 32 |
| 40 | 20 |
| 41 | 30 |
| 42 | 24 |
| 43 | 20 |
| 44 | 6 |
| 45 | 5 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |

1. ***Racks***

Les racks de patins seront en quantité suffisante pour recevoir la totalité des patins. Les racks seront sur roulettes IMPERATIVEMENT afin de pouvoir les manœuvrer aisément de l’intérieur des chalets de la zone technique vers l’extérieur.

Aucun patin ne pourra être livré sans avoir sa place sur un rack.

**Le prestataire nous fournira un rack vide supplémentaire identique aux autres racks.**

1. ***Affuteuse pour lame de patins***

Le prestataire devra nous fournir **deux affuteuses électriques** pour les lames des patins (pied gauche et pied droit) afin de satisfaire la qualité de glisse sur la surface synthétique de la patinoire.

1. ***Rampe d’accès au plancher située devant la Patinoire dans la zone de dégustation***

Deux rampes d’accès, au plancher situé devant la Patinoire, seront installées de part et d’autre de celui-ci, en vis-à-vis.

L’axe de ces 2 rampes coïncidera avec l’axe médian entre le bord de la patinoire et la façade des chalets « Dégustation ».

Ces rampes sont équipées de main courante et utilisé par les personnes à mobilité réduite.

1. ***Chalets de distribution et récupération des patins***

Le prestataire devra nous fournir et installer quatre chalets de dimensions 3,00m x 2.50m collés l’un à autre afin de former un chalet unique.

Ces quatre chalets seront installés dans la zone de distribution et de restitution des patins.

Sur les faces avant se trouveront une ouverture type « DEGUSTATION » avec sur la longueur d’ouverture une tablette de 0,40m de profondeur située à l’extérieur.

Cette tablette est, soit amovible, soit fixe, et dans ce cas-là doit permettre la fermeture et le verrouillage total de ces fenêtres « DEGUSTATION ».

Chaque chalet sera équipé d’un éclairage, d’une prise de courant PC 16A et d’un chauffage.

Le toit sera recouvert d’un revêtement imitant la neige, de bonne qualité et d’un aspect esthétique parfait.

Ces quatre chalets recevront au total 2 portes ouvrant vers l’extérieur.

Les quatre chalets seront collés les uns contre les autres.

* Le 1er chalet (situé à gauche quand on regarde les Arènes) possèdera une

porte située à gauche et une ouverture de porte sans porte située à droite.

* Les chalets 2, 3 et 4 formeront un seul et unique chalet sans cloisons entre les

chalets 2 et 3 et les chalets 3 et 4.

Le chalet 2 possèdera une ouverture de porte à gauche sans porte correspondant à l’ouverture sans porte du chalet 1.

Le chalet 4 possèdera une ouverture à droite avec une porte.

Le même jeu de clé ouvrira l’ensemble des 2 portes.

1. ***Chalets « dégustation » installés sur le plancher situé sur le Parvis***

Le prestataire devra nous fournir et installer neuf chalets identiques, de dimensions 3,00m x 2.50m avec cloisonnement.

Les neufs chalets seront numérotés de 1 à 9 le chalet n°1 étant celui situé le plus près de la statue de « Nimeno ».

* Les chalets 1 et 2 seront collés entre eux, et seront installés à l’affleurement du plancher technique (voir repérage).
* Les chalets 3 et 4 seront collés entre eux et seront disposés à 1,85 m du chalet 2.
* Le chalet 5 sera disposé dans l’axe du plancher sur la dimension des 34.40 m et à 1.85 m du chalet 4.
* Les chalets 6 et 7 seront collés entre eux et seront disposés à 1,85 m du chalet 5.
* Les chalets 8 et 9 seront collés entre eux et seront disposés à 1,85 m du chalet 7.

Le cloisonnement de certains chalets (1-2) et/ou (3-4) et/ou (6-7) et/ou (8-9) pourra être revu en version « sans » cloisonnement.

Pour ce qui concerne leur cloisonnement la décision sera pris par la Ville 5 jours avant le début de leur montage.

Sur la face avant de chacun des chalets se trouvera une ouverture type « DEGUSTATION » avec sur la longueur d’ouverture une tablette de 0,40m de profondeur dont 0.20m à l’extérieur et 0,20m à l’intérieur.

Cette tablette est, soit amovible, soit fixe, et dans ce cas-là doit permettre la fermeture et le verrouillage total de ces fenêtres « DEGUSTATION ».

Ils seront équipés d’un éclairage, d’une prise de courant PC 16A et d’un chauffage.

Le toit sera recouvert d’un revêtement imitant la neige, de bonne qualité et d’un aspect esthétique parfait.

Portes d’ouvertures

Les portes d’ouvertures des chalets seront définies comme suit :

Si 2 chalets sont **cloisonnés**, les ouvertures se feront sur chacun des côtés des 2 chalets considérés.

Si 2 chalets sont **décloisonnés**, l’ouverture de ce chalet ainsi obtenu se fera dans l’intervalle des chalets 2 et 3, dans l’intervalle des chalets 4 et 5, dans l’intervalle des chalets 5 et 6, dans l’intervalle des chalets 7 et 8.

Dans tous les cas de figures, les portes doivent être latérales et en aucun cas à l’arrière des chalets.

**Remarque importante – clause de réexamen :**

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs chalets « DEGUSTATION » viendrait à ne pas être occupé (information que la Ville aura préalablement à l’exécution de la prestation), la Ville se réserve le droit de les supprimer et le prestataire n’aura pas à fournir lesdits chalets dans le cadre de l’exécution des prestations.

La Ville prendra cette décision 7 jours ouvrés avant le début du montage et le Prestataire sera prévenue de cette décision par email.

Le cas échéant, une modification contractuelle (avenant) sera conclue entre la Ville et le titulaire afin de prendre acte de cette modification et de son incidence financière (moins-value au contrat).

1. ***Alimentation électrique de la Patinoire***

La Ville de Nîmes fournira pour le système électrique de la Patinoire, de ses décors, une armoire électrique 125A située dans la zone de distribution des Patins.

L’ensemble des alimentations électriques du Prestataire qui servent à l’éclairage visuel et décoratif de la Patinoire devra converger sur l’armoire électrique fournie par la Ville afin de pouvoir procéder à la coupure générale de ces éclairages en un seul point.

1. ***Alimentation électrique des 9 chalets « Dégustation »***

Pour les besoins importants d’électricité des chalets de « Dégustation »

La Ville fournira pour chacun des 9 chalets une alimentation 32A tétra / PC16A qui sera utilisée pour fournir la puissance nécessaire à la cuisson, et tout autre appareillage électrique énergivore.

Pour les besoins standard d’électricité des chalets de « Dégustation »

La Ville de Nîmes fournira pour les 9 chalets une armoire électrique disposée dans le chalet 5, et ceci pour alimenter en éclairage, en chauffage les 9 chalets fournis par le Prestataire.

L’armoire électrique fournira les 9 PC16A mono.

Le Prestataire devra fournir l’ensemble des câbles afin de raccorder ses installations à nos armoires électriques, que ce soit dans la zone technique, les décors, les chalets « Dégustation ».

L’ensemble des câblages devra être soigné, invisible, non accessible au public.

Il sera impérativement conforme à la norme NFC15100.

Chacun des 9 chalets recevra un coffret électrique doté de 3 PC16A protégés par un disjoncteur thermique et différentiel (30mA).

1. ***Les transports***

L’offre du prestataire devra inclure les transports aller et retour de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la patinoire, ainsi que le personnel de chargement et déchargement.

Ces transports pourront être réalise de jour sans contrainte.

1. ***La durée – Les délais***

La patinoire synthétique, le plancher technique, les 4 chalets techniques, les 9 chalets « Dégustation » ainsi que l’ensemble des décors seront opérationnels sur le plancher situé sur le Parvis à compter du :

* **Lundi 16 Décembre 2024** à 18h00**.**

Le démontage de l’ensemble des installations débutera le :

* **Lundi 6 janvier 2025** à 08h00

Et devra être terminé et évacué du site avant le :

* **Vendredi 10 janvier 2025** à 18h00**.**

1. ***Personnel***

Le prestataire devra nous indiquer :

- Le nombre de personnes pour le montage/démontage du plancher,

- Le nombre de personnes pour le montage/démontage de la patinoire synthétique,

- Le nombre de personnes pour le montage/démontage des chalets,

- le personnel de déchargement et rechargement des semi

1. ***Le dossier technique***

Il devra comporter dans l’ordre suivant :

1. Plans

* le plan d’implantation général de la patinoire, les 4 chalets situés dans la zone de distribution et de restitution des patins, le plancher situé devant la Patinoire ainsi que les 9 chalets « Dégustation » implanté sur ce plancher, sur un plan coté.
* le plan d’implantation des 2 décors sur la Patinoire à l’échelle.
* Un plan 3D style SKETCHUP
* Un plan unifilaire de l’ensemble du câblage mentionnant :
  + Le passage des câbles
  + Le nombre de câble
  + La section des conducteurs
  + L’emplacement des armoires avec leur caractéristique

1. Planning général du montage comprenant avec précision :
   1. Les dates et horaires d’arrivées de semi-remorques
   2. Le nombre de semi-remorques
   3. Les dates et horaires de la phase de montage du plancher
   4. Les dates et horaires de la phase de montage du tapis synthétique
   5. Les dates et horaires de la phase de montage des barrières « plexi » transparentes, des barrières « plexi » opaques, des portes « plexi » opaques qui composent le tour de la Patinoire.
   6. Les dates et horaires de la phase de montage des dalles caoutchouc
   7. Les dates et horaires de la phase de montage des rampes d’accès à la Patinoire.
   8. Les dates et horaires de la phase de montage des 2 décors équipés des barrières, de leur éclairage et des finitions globales.
   9. Les dates et horaires de la phase de montage des 4 chalets techniques de la zone de distribution et de restitution des patins.
   10. Les dates et horaires de la phase de montage des 9 chalets « DEGUSTATION ».
   11. La date de livraison des :

* Racks de patins
* Patins, charlottes papier, casques, patinettes (date imposée dans le chapitre 12)
* Bombes désinfectantes
* Machines à affuter
* Produit lubrifiant et matériel d’application

1. Planning général de démontage comprenant avec précision :
2. Les dates et horaires de la phase de démontage des 2 décors équipés des barrières, de leur éclairage et des finitions globales.
3. Les dates et horaires de la phase de démontage des barrières « plexi » transparentes, des barrières « plexi » opaques, des portes « plexi » opaques qui composent le tour de la Patinoire.
4. Les dates et horaires de la phase de démontage des rampes d’accès à la Patinoire.
5. Les dates et horaires de la phase de démontage du tapis synthétique
6. Les dates et horaires de la phase de démontage du plancher
7. Les dates et horaires de la phase de démontage des dalles caoutchouc
8. Les dates et horaires de la phase de démontage des 4 chalets de la zone de distribution et de restitution des patins.
9. Les dates et horaires de la phase de démontage des 9 chalets « DEGUSTATION ».
   1. La date d’enlèvement des :

* Racks de patins
* Patins, charlottes papier, casques, patinettes (date imposée dans le chapitre 12)
* Bombes désinfectantes
* Machines à affuter
* Produit lubrifiant et matériel d’application

1. Les dates et horaires d’arrivées de semi-remorques
2. Le nombre de semi-remorques
3. Photos du matériel ou divers :

* chalets « Dégustation »
* chalets de la zone de distribution et de restitution des patins
* décor CASSE NOISETTE
* décor TRAINEAU POLAIRE

1. Fiches techniques :

* Revêtement synthétique de la Patinoire
* Chalet « Dégustation » et chalet de la zone de distribution et restitution des patins
* Produit utilisé pour la lubrification de la patinoire synthétique
* Machines à affuter

1. **A LA CHARGE DE LA VILLE**

* l’exploitation de la patinoire,
* la fourniture de l’armoire générale électrique pour :
* la zone de distribution et de restitution des patins.
* la patinoire synthétique
* la distribution électrique et la fourniture de l’armoire standard des chalets « Dégustation ».
* la distribution électrique et la fourniture de l’armoire pour les besoins importants des chalets « Dégustation » ainsi que les armoires individuelles.
* Le stockage des racks vides du plancher et du tapis synthétique.

La fourniture de :

* deux chariots élévateurs pour les phases de déchargements / rechargements
* un chariot élévateur pour les phases montage / démontage.

1. **A LA CHARGE DU PRESTAIRE**

* la fourniture et pose des armoires électriques (armoire protégée par thermique et différentiel 30mA + 3PC16A) pour :
* les chalets de la zone de distribution et de restitution des patins.
* les 2 décors
* les chalets « Dégustation » (armoire individuelle sur laquelle est alimenté l’éclairage, le chauffage et une PC16A)
* la fourniture et pose des alimentations électriques pour :
* les chalets de la zone de distribution et de restitution des patins.
* les 2 décors
* les chalets « Dégustation » (armoire individuelle sur laquelle est alimenté l’éclairage, le chauffage et une PC16A) vers notre armoire électrique située dans le chalet 5.
* une assurance vol et dégradation de tout son matériel installé
* une assurance responsabilité civile
* une assurance couvrant d’éventuels dégâts sur le domaine public

#### IV / modalités de la mise en concurrence

Date d’envoi du présent avis à la publication :

Avis envoyé à la publication le : **06/09/2024**

Date limite de réception des offres (en général 3 semaines après la date d’envoi, plus 1 semaine si visite obligatoire)

Les offres doivent être parvenues à la collectivité le : **07/10/2024 à 12h00**

## Les modalités de remise des plis dématérialisées sont définies à l’article 4.5 du présent document.

### Article 4.1 : Conditions de la consultation

|  |  |
| --- | --- |
| **Solution de base** | Oui |
| **Variante** | Non |
| **Option** | Non |

Avant de remettre son offre, le candidat devra prendre connaissance de l'état des lieux pour se rendre compte de la nature des installations à effectuer.

Prise de rendez-vous : Ville de Nîmes, Service ARENES. - Monsieur Thierry BARBIER - Tél : 06.03.50.07.47.

**Pour une visite sur site qui aura lieu UNIQUEMENT le :**

**Mercredi 18 septembre 2024 à 10h00, pour un début de la visite à 10h15 précise sur le Parvis des Arènes de Nîmes.**

Le technicien chargé du projet dressera la liste des entreprises ayant visité le site et en gardera copie lors de l'ouverture des plis.

Les offres des entreprises n'ayant pas effectué de visite seront déclarées irrégulières et par conséquent éliminées, et ne pourront pas participer aux négociations éventuelles.

### Article 4.2 : Modalités de remise du dossier de consultation

Le projet de marché est retiré par voie électronique sur le site [www.marches-securises.fr](http://www.marches-securises.fr)

# **Article 4.3 : Modalités de présentation des candidatures et des offres**

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en **langue française** et exprimées en **EURO**.

Chaque candidat devra produire un dossier comprenant les pièces suivantes :

## 4.3.1 – Présentation des candidatures

Cette consultation a été lancée en mode 

En cas de groupement, les documents ci-après, doivent être fournis par chaque membre du groupement, sauf mention contraire.

Chaque candidat peut utiliser le Document Unique de Marché Européen (« Service DUME » disponible sur le profil acheteur [www.marches-securises.fr](http://www.marches-securises.fr)) ou les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter sa candidature.

Les DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires>.

**1 - Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2143-3 du code de la commande publique :**

* **DUME** (déclaration pré-remplie par la plateforme de dématérialisation en cas de candidature DUME) – pour chaque membre du groupement et pour chaque sous-traitant
* **Ou, en cas de candidature classique :**
* **Lettre de candidature**(*formulaire* *DC1 ou forme libre*) ;
* **Déclarations sur l’honneur** pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas des **interdictions de soumissionner** mentionnées aux articles **L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique** (*déclarations correspondantes dans le formulaire DC1*) ;

**2 - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à l’article R.2143-3 et R.2143-11 du Code de la Commande Publique :**

* **DUME** (déclaration pré-remplie par la plateforme de dématérialisation en cas de candidature DUME) – pour chaque membre du groupement et pour chaque sous-traitant
* **Ou, en cas de candidature classique :**
* Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Les candidats n’étant pas en mesure de produire les pièces exigées pour prouver leurs capacités financières, peuvent produire tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur ;

**3 - Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise tels que prévus aux articles R.2143-3 et R.2143-11 du Code de la Commande Publique :**

* Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
* **Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années**, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Cette liste comprendra notamment des **références pour des prestations similaires (en termes de montant des prestations, ainsi qu’en termes de multiplicité des lieux d’intervention et des types de prestations sur chacun des lieux)** réalisées au cours des trois dernières années

L’acheteur autorise l’utilisation du DUME à condition qu’il soit rédigé en français et qu’il soit fourni pour chaque membre du groupement, en cas de groupement d’opérateur économique, et pour chaque sous-traitant en cas de déclaration de sous-traitance. Les candidats doivent fournir en complément les certificats de qualification ou les attestations de bonne exécution demandés.

## 4.3.2 – Présentation des offres

**Un projet de marché comprenant :**

* Le présent document valant **marché** et son(es) annexe(s) éventuelle(s) en cas de sous-traitance, dont la partie I (engagement financier du candidat) est à compléter et dater par le(s) représentant(s) qualifié(s) de chaque entreprise ;
* Un **mémoire technique** établi par le candidat et précisant notamment :
* Visualisation en 3D du décor CASSE NOISETTE
* Visualisation en 3D du décor TRAINEAU POLAIRE
* Fiches techniques du plancher
* Fiches techniques du tapis synthétique
* Fiches techniques des barrières plexi
* Une Décomposition du prix global et forfaitaire des prestations à remplir entièrement.

# **Article 4.4 : Analyse des candidatures et jugement des offres**

## 4.4.1 – Analyse des candidatures

Les critères intervenant au moment de l’analyse de la candidature sont :

**Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières**

Avant de procéder à l’examen des candidatures, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces dont la production était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, il pourra demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours.

Seules les offres des candidatures jugées recevables seront examinées et négociées.

## 4.4.2 – Négociation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec l’ensemble des candidats ayant remis une offre, y compris celles irrégulières et inacceptables (*l’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre incomplète, méconnaissant la législation en vigueur ou excédant les crédits budgétaires alloués au contrat pourra être régularisée à l’issue de la négociation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse*). Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation. Il procèdera alors au classement des offres conformément aux critères de choix.

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale.

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Le principe d’égalité de traitement entre les candidats interdit cependant d’engager les négociations, avec un candidat ayant remis une offre inappropriée, assimilée à une absence d’offre (une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation).

En cas de négociation, celle-ci sera menée sous la forme d’un ou plusieurs échanges électroniques **sur le profil acheteur** [**http://www.marches-securises.fr**](http://www.marches-securises.fr). Elle pourra porter sur toutes les composantes de l’offre des candidats.

**Les candidats devront dans ce cadre, obligatoirement répondre aux demandes figurant à chacun des courriers de négociation adressés par le pouvoir adjudicateur. Celui-ci précisera l’ensemble des documents ou compléments à fournir ainsi que les délais dans lesquels ces éléments devront être apportés. L’absence de réponse à la demande de négociation dans les délais fixés entraînera l’irrégularité de l’offre des candidats concernés.**

A l'issue de la négociation et après avoir écarté les offres irrégulières ou inacceptables au sens des articles L.2152-2, L. 2152-3 et R.2152-1 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur procèdera au classement des offres conformément aux critères de choix.

Si aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée ou seules des offres inappropriées ont été déposées, le pouvoir adjudicateur passera un marché sans publicité préalable et sans mise en concurrence pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.

## 4.4.3 : Informations complémentaires – Echanges avec les candidats

Pour chaque étape de la procédure après la date limite de remise des offres, **tous les échanges effectués avec les candidats seront obligatoirement faits électroniquement** **via le profil acheteur de la collectivité**  ([www.marches-securises.fr](http://www.marches-securises.fr)).

Afin de recevoir les différents courriers, l’attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils devront inscrire **une adresse mail valide** sur la plateforme de dématérialisation pour les plis transmis électroniquement et sur l’acte d’engagement pour l’ensemble des offres.

Les échanges peuvent concerner les éventuelles demandes de compléments, de précisions, de régularisation, les négociations si elles sont prévues par le présent règlement, l’information des candidats non retenus, la notification du marché et les éventuelles informations de décision de déclaration sans suite sans que cette liste ne soit exhaustive.

## 4.4.4 – Jugement des offres

Les offres devront être conformes aux prescriptions des clauses techniques.

Pour une bonne compréhension de l’offre, des demandes de précisions ou de compléments pourront être effectuées. Elles ne doivent pas avoir pour effet de modifier de manière substantielle la proposition initiale.

Offres anormalement basses :

Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies.

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Critère** | **Sous critère** | **Note** | **Coefficient de pondération** |
| **Valeur**  **Artistique** | **Qualité de l’esthétisme du décor CASSE NOISETTE** | **/10** | **0.3** |
| **Qualité de l’esthétisme du décor TRAINEAU POLAIRE** | **/10** |
| **Valeur**  **Technique** | **Qualité des matériaux utilisés pour le PLANCHER** | **/10** | **0.2** |
| **Qualité des matériaux utilisés pour le TAPIS SYNTHETIQUE** | **/10** |
| **Qualité des matériaux utilisés pour les BARRIERES PLEXI** | **/10** |
| **Prix** | **Le prix sera analysé sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire fourni par le candidat dans son offre** | **/10** | **0.5** |

**Notation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prix** | 10 X (offre du moins disant\* / offre étudiée) |  |

\*offre moins-disante mais non-anormalement basse.

# **Article 4.5 : Conditions d’envoi ou de remise des offres**

**Aucune transmission par voie papier n’est autorisée.**

**Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique à l’adresse suivante** : <http://www.marches-securises.fr>.

Par contre, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB...) n’est pas autorisée.

Conditions de présentation des plis électroniques : fichiers distincts dont l’un comporte les pièces de la candidature et l’autre, les pièces de l’offre, dans le cadre d’une seule enveloppe. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : le format PDF (.pdf), format bureautique propriétaire de Microsoft (.doc ou .docx pour les textes ; .xls pou xlsx pour les feuilles de calcul ; ppt ou pptx pour les présentations de diaporama), format propriétaire DWG pour les plans ou dessins techniques ou le format propriétaire DWF (.dwg), les formats images JPEG, PNG ou TIFF/EP pour les photographies, pour les images (.jpg, .png, .tif), le format de compression de fichiers ZIP (.zip), ou formats équivalents.

Il est recommandé de compresser les fichiers, en utilisant des logiciels du type 7-zip ou .zip.

Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.

Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

A l’attention des candidats :

Il est vivement conseillé de tester la plateforme de dématérialisation quelques jours avant la remise des offres.

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour l’envoi des offres volumineuses.

# **Article 4.6 : Renseignements complémentaires**

## 4.6.1 : demandes de renseignement :

Les documents de la consultation comportent l’intégralité des informations nécessaires à la constitution des dossiers et à la remise des plis.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite sur le profil acheteur à l’adresse URL suivante : [www.marches-securises.fr](http://www.marches-securises.fr)

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé le dossier après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Seules les réponses aux questions posées dans ce cadre pourront être opposées au pouvoir adjudicateur.

## 4.6.2 : Assistance :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| La Ville de Nîmes, afin d’accompagner les candidats dans la mise en œuvre pratique des dispositions administratives de la consultation, a mis en place une assistance téléphonique.  Les candidats trouveront ainsi, en appelant le numéro indiqué ci-dessous, une assistance destinée à faciliter leur accès et leur réponse à une consultation au regard d’éventuelles difficultés pratiques. Les candidats demeurent seuls responsables de la constitution et de la remise de leur pli via le profil acheteur.  **Numéro d’assistance : 04 30 06 79 40**  **Horaires : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h00** |  |  |

# **Article 4.7 : Dispositions applicables au candidat dont l’offre est retenue**

## 4.7.1 : Pièces demandées

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans le délai de 10 jours à compter de la notification de sa désignation par le pouvoir adjudicateur, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents et les éléments de preuves visés à l’article R.2143-7 à R. 2143-10 du Code de la Commande Publique :

* Les attestations et certificats suivants, prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales *(conformément à l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de la commande publique*) :
* Une attestation de régularité fiscale ou formulaire n°3666, justifiant de la régularité de sa situation fiscale (impôt sur le revenu, sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée) de moins de 3 mois à compter de la demande ;
* Les déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, délivrées par l’URSAFF (attestation de vigilance) ou la mutuelle sociale agricole (MSA) le cas échéant, de moins de 3 mois à compter de la demande ;
* Le cas échéant, certificat, en cours de validité attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries délivré par ces mêmes caisses, de moins de 3 mois à compter de la demande ;
* Le cas échéant, la liste nominative des travailleurs étrangers employés pour la réalisation des prestations attendues et qui sont soumis à autorisation de travail exigée par les articles D. 8254-2 à D8254-5 du Code du Travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié concerné, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail, de moins de 3 mois à compter de la demande ;

L’acheteur a décidé de recourir aux fonctionnalités du service **DUME**, composante du principe du « ***Dites-le nous en une fois*** » : Grâce au numéro de SIRET du candidat, le système API Entreprise récupère les pièces justificatives précitées dans les bases de données officielles des organismes producteurs de ces données.

Les pièces justificatives précitées de l’attributaire, de ses cotraitants et de ses sous-traitants déclarés seront automatiquement récupérées via le profil acheteur [www.marches-securises.fr](http://www.marches-securises.fr)

En application de l’article R.2144-7 du Code de la Commande Publique, si le candidat retenu ne peut produire ces documents dans le délai imparti, sa candidature sera déclarée irrecevable et le candidat sera éliminé.

Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

Le ou les candidats retenus devront également produire les documents suivants :

* l’habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants (signature originale format papier - signature scannée non recevable, y compris pour les cotraitants) ;
* Document attestant que le signataire de l’offre est habilité à engager la société à hauteur du montant du marché ;
* L’acte d’engagement de l’attributaire signé électroniquement ou re-materialisé avec signature originale selon les modalités prévues à l’article 4.7.2. L’attributaire devra transmettre l’acte d’engagement, identique à celui remis dématérialisé dans le cadre de la procédure.

## 4.7.2 - Signature de l’attributaire

La signature de l’acte d’engagement par l’attributaire vaut engagement sur l’ensemble des pièces contractuelles du présent marché. Le pouvoir adjudicateur préconise la signature électronique.

### 4.7.2.1 - Signature en original papier :

Si l’attributaire ne possède pas un certificat de signature électronique conforme aux modalités décrites ci-dessous, les candidats sont informés que l’acte d’engagement de l’attributaire sera alors re-materialisé pour signature du contrat. L’attributaire devra transmettre l’acte d’engagement, identique à celui remis dématérialisé, en original papier dument signé par la personne habilité à engager la société.

### 4.7.2.2- Signature Electronique :

Si l’attributaire possède un certificat de signature électronique répondant aux exigences ci-dessous, le présent marché peut être signé électroniquement entre la Ville de Nîmes et l’attributaire à l’issue de la procédure de passation.

La signature électronique doit respecter les modalités suivantes:

L’acte d’engagement doit être transmis dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil.

L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics impose l’utilisation de certificats de signature. Le certificat de signature électronique (CSE) est l’équivalent numérique de la signature manuscrite. Il est nominatif, délivré à une seule personne et non à une société. Le CSE permet à la fois d’identifier le signataire de façon nominative, de garantir l’intégrité du document et engage le signataire.

Le CSE doit être conforme au référentiel général de sécurité. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (\*\*) du RGS. Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance française (<http://references.modernisation.gouv.fr>) ou dans une liste de confiance d’un autre Etat-membre de l’Union européenne.

Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité.

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque attributaire.

La seule signature du fichier global (.zip ou format équivalent) n’est pas valable. Les attributaires ont l’obligation d’apposer leur signature électronique sur l’acte d’engagement. Une signature manuscrite scannée n’est pas recevable.

L’attributaire devra signer, à partir de ses propres outils où au travers l’outil mis gracieusement à sa disposition sur la plateforme de dépôt des offres, l’acte d’engagement au format PADES (PDF - Outil « desktop » téléchargeable ou directement en ligne via le stylo électronique « WebSign PDF » disponible dans l’espace « entreprise » - Documentation et assistance en ligne).

1. Cocher la case correspondante à votre situation [↑](#footnote-ref-1)
2. Indiquer le nom, l’adresse, le numéro SIREN, Registre du commerce, numéro et ville d’enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville d’enregistrement ou les références de son inscription à un ordre professionnel ou référence de l’agrément donné par l’autorité compétente quand la profession à laquelle il appartient est réglementée [↑](#footnote-ref-2)
3. Cocher la case correspondante à la nature de votre groupement [↑](#footnote-ref-3)
4. Rayer la mention inutile [↑](#footnote-ref-4)